Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 29.augusta

noteikumiem Nr.722

Eiropas Sociālais fonds

3.prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

3.3. pasākums: Sociālās atstumtības mazināšana

3.3.7. aktivitāte: Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas

IZM un PIAA

# Vadlīnijās lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

PIAA – Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

PP – Programmas papildinājums

VPD – Vienotais programmdokuments

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem un nosaka struktūrfondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās prioritātes, pasākumus un aktivitātes, struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju funkcijas Latvijas Republikā. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv.

Programmas papildinājums ir dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem, norāda programmdokumenta ieviešanas kārtību un aktivitāšu izvērstu aprakstu. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv.

Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai.

Eiropas Savienības finansējums ir struktūrfondu līdzekļi, kurus saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza struktūrfondu finansēto projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai starpposma maksājumu vai noslēguma maksājuma veidā.

Valsts budžeta pirmsfinansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus pirms struktūrfondu līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas pārskaita kā Eiropas Savienības līdzfinansējumu struktūrfonda finansējuma saņēmējam struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai.

Struktūrfonda projekta iesniegums – iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) projektam nepieciešamā finansējuma saņemšanai no struktūrfonda.

Priekšvārds

ESF vispārējais mērķis ir sekmēt cilvēkresursu attīstību un veicināt situācijas uzlabošanos darba tirgū, sasniedzot augstu nodarbinātības līmeni un cīnoties ar bezdarbu, kā arī veicinot reģionu ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanu. Tas nozīmē, ka ESF finansētajiem projektiem ir jānodrošina tiešs ieguldījums augstāk minētā mērķa sasniegšanā.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma piesaiste ir plānota Vienotā programmdokumenta prioritātei “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”. 2004. – 2006.gadu plānošanas periodā Latvija no ESF varēs saņemt aptuveni 132 miljonus eiro jeb 21,21 procentu no kopējiem Latvijai pieejamajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Papildus ir jānodrošina nacionālais finansējums aptuveni 42 miljonu eiro apmērā, ko sastāda valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi un privātais finansējums.

Šīs Vadlīnijas attiecas uz VPD 3.prioritātes “Cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšana” 3.pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana” aktivitāti 3.3.7. „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” un sniedz informāciju, kā projektu iesniegumi sagatavojami un iesniedzami atklātā projektu iesniegumu konkursā.

Saskaņā ar Vienoto programmdokumentu šo aktivitāti koordinē pirmā līmeņa starpniekinstitūcija LR Izglītības un zinātnes ministrija un otrā līmeņa starpniekinstitūcija Profesionālās izglītības attīstības aģentūra.

Vadlīnijās tiek sniegta vispārīga, skaidrojoša, kā arī specifiska informācija, kura nepieciešama struktūrfonda projekta iesniedzējiem (turpmāk tekstā – projekta iesniedzējs), kuri vēlas piedalīties atklātā konkursā konkrētajā aktivitātē.

# 1. Aktivitātes mērķis

Aktivitātes mērķis – paaugstināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kopējā izglītības sistēmā. (Termins „jaunieši ar speciālām vajadzībām” tiek lietots Izglītības likuma 7.panta un Vispārējās izglītības likuma 49.-50. pantu izpratnē.)

## 1.1. Aktivitātes pamatojums

Darba tirgus prasībām atbilstošas, sabalansētas un mūsdienīgas izglītības sistēmas ieviešana, vienādu iespēju un sociālās iekļaušanas nodrošināšana ir viens no priekšnoteikumiem, lai Latvijā veidotos ES un globālā kontekstā konkurētspējīga ekonomika un darbaspēks. Visu iedzīvotāju grupu sociālajai integrācijai ir svarīga loma patstāvīgas nacionālās ekonomikas attīstības nodrošināšanā.

Viena no sociālās atstumtības riska grupām ir jaunieši ar speciālām vajadzībām. Jaunieši ar garīgās attīstības, fiziskās attīstības traucējumiem un nedzirdīgie. Šiem jauniešiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai integrētu izglītības sistēmā, izglītotu un attīstītu gan sociālās, gan darba iemaņas un prasmes, lai turpmāk varētu iekļauties sabiedrībā.

Jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu, izglītošanu vispārējās vai profesionālās izglītības sistēmās kavē atbilstošu apmācības metožu, mācību un metodisko materiālu trūkums, kā arī nepietiekama skolotāju kvalifikācija vai to trūkums. Tādēļ ir nepieciešama gan pedagogu kompetenču paaugstināšana darbam integrētajās klasēs un grupās, gan mācību metodisko materiālu, jaunu mācību metožu izstrāde izglītības ieguvei jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

## 1.2. ES un nacionālie politikas plānošanas dokumenti un tiesību akti

Pirms uzsākat projekta iesnieguma un tam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un projekta īstenošanu lūdzam iepazīties un ņemt vērā Eiropas Savienības un nacionālos politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tajā skaitā:

- Vienoto programmdokumentu 2004. – 2006.gadam;

- Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu 2004. – 2006.gadam;

- Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu (pieņemts 08.12.2005.);

- Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumus Nr.545 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanos dokumentos”;

- Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumus Nr.546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”;

- Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulu Nr.1260/1999 “Vispārīgie noteikumi par struktūrfondiem”;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulu Nr.1784/1999 “Par Eiropas Sociālo fondu”;

- Eiropas Komisijas 2001.gada 2.marta Regulu Nr.438/2001 “Izpilde attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai”;

- Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu Nr.448/2004 “Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai”;

- Eiropas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu Nr.1159/2000 “Informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm ir veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem”.

- Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumus Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”;

- Publisko iepirkumu likumu (stājās spēkā 2006.gada 1.maijā)

- Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumus Nr.603 „Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

- Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumus Nr.782 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”;

- Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumus Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”;

- Reģionālās politikas pamatnostādnes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 2003;

- Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam, apstiprināta Ministru kabineta 01.04.2003.

Informācija par minētajiem dokumentiem atrodama ES struktūrfondu mājas lapā internetā www.esfondi.lv.

Vēršam uzmanību, ka sagatavojot projekta iesniegumu un īstenojot projektu, atbilstoši projekta aktivitāšu specifikai ir jāņem vērā nacionālie normatīvie akti, ja tie nosaka papildus prasības saistībā ar īstenojamajām aktivitātēm.

Piemēram,

- Izglītības likums (pieņemts 29.10.1998.)

- Vispārējās izglītības likums (pieņemts 10.06.1999)

- Profesionālās izglītības likums (pieņemts 10.06.1999.)

- Augstskolu likums (pieņemts 02.11.1995.)

- Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr.579 „Noteikumi par vispārējā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām”;

- Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 221 „Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”;

- Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr.493 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”;

- Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr.480 „Noteikumi par valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci „.

- Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr.490 „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas”.

- Ministru kabineta 13.09.2001. noteikumi Nr.399 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)”.

- IZM 05.05.2000. rīkojums Nr.313 „Par minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē (grupā) valsts un pašvaldības dibinātajā vispārējās izglītības iestādē”.

- IZM 05.05.2000. rīkojums Nr.311 „Par speciālās izglītības programmu paraugu apstiprināšanu”.

- IZM 19.04.2000. rīkojums Nr.260 „Par speciālās pamatizglītības programmu paraugu apstiprināšanu”.

- IZM 18.07.2003. rīkojums Nr.348 „Par skolotāja palīga darba paraugnoteikumiem”.

- IZM 15.07.1999. ieteikumi Nr.3 „IZM ieteikumi bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādē”.

- IZM 04.11.2003. rīkojums Nr.542 „Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, paraugs”.

IZM ir izstrādājusi izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu sarakstu ES struktūrfondu projektu iesniedzējiem. Tas ir pieejams IZM mājas lapā internetā – www.izm.gov.lv .

Lūdzam iepazīties arī ar rokasgrāmatu „Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē”, Apvienoto Nāciju Attīstības programma, 2003.

### 1.3. Pieejamais finansējums

Kopējais attiecināmais aktivitātei pieejamais finansējums šajā konkursā ir 384 528,16 LVL Šīs aktivitātes ietvaros ESF finansējums ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20% veido nacionālais finansējums.

### 1.4. Minimālā projekta summa

Minimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 2 000 LVL

### 1.5. Maksimālā projekta summa

Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 50 000 LVL

2. Nosacījumi projektu iesniedzējiem

## 2.1. Projekta iesniedzējs

Šajā aktivitātē projekta iesniedzējs var būt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, vai individuālais komersants. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību, ieviešanu un projekta rezultātiem.

Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un spētu nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti.

Uz finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kuram pašam vai kura atbildīgajai amatpersonai vai citai personai, kas darbojusies projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ir noteikts kriminālsods saistībā ar projekta iesniedzēja darbību.

Uz finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kura atbildīgā amatpersona vai cita persona, kas darbojusies projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ir atzīta par vainīgu krāpšanas, korupcijas vai citu darbību veikšanā, kas kaitē Eiropas Kopienas finansiālajām interesēm.

## 3. Projekts

### 3.1. Ģeogrāfiskā vieta

Projekta aktivitātes var tikt veiktas visā Latvijas Republikas teritorijā.

### 3.2. Projektā pieļaujamās aktivitātes

Šīs aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti:

- projekti/pasākumi atbalstošas mācību vides radīšanai jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā;

- projekti, kas paredzētu attīstīt sociālās un darba iemaņas jauniešiem ar speciālām vajadzībām;

- projekti surdotulku un pedagogu tālākizglītībai vai sagatavošanai darbam integrētajās klasēs/grupās un speciālajās izglītības iestādēs, mācību metodisko materiālu izstrādei, lai nodrošinātu pedagoģisko atbalstu;

- projekti individuālo apmācības programmu izstrādei, mācību metodisko materiālu izstrādei profesionālās izglītības ieguvei jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Projektā ir jāiesaista partneri – izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus, kā arī pašvaldības vai iestādes/organizācijas, kas risina speciālās izglītības jautājumus. Piemēram, pašvaldība kā projekta iesniedzējs var piesaistīt izglītības iestādes vai citas iestādes kā partnerus, savukārt, izglītības iestāde var piesaistīt pašvaldību, jo tās kompetencē ir jauniešu ar speciālām vajadzībām problēmu risināšana.

### 3.3. Neatbilstošās aktivitātes

Par neatbilstošām tiek uzskatītas visas tās aktivitātes, kas neatbilst 3.2.apakšpunktā minētajām pieļaujamām aktivitātēm.

### 3.4. Maksimālais projektu iesniegumu skaits

Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu.

### 3.5. Projektu īstenošanas periods

Minimālais - 4 mēneši

Maksimālais – 17 mēneši

Projekta īstenošanai kārtējā gadā piešķirtos līdzekļus var apgūt vēl divus gadus pēc piešķīruma gada, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 20.augustam.

Orientējošais projekta sākuma datums un nosacījumi projekta beigu termiņam tiks noteikti atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumā.

# 4. Izmaksas

### 4.1. Attiecināmās izmaksas

Attiecināmo izmaksu veidi ir noteikti Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulā Nr.448/2004 “Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai”.

Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, projekta specifikai un mērķim atbilstošām. Tām jābūt sadalītām izdevumu pozīcijās un tās nevar uzrādīt kā kopsummu.

ESF projekta attiecināmās izmaksas sadalās četrās izmaksu kategorijās:

- izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

- Atalgojums. ESF projektā iesaistītās mērķa grupas (projekta rezultātu labuma saņēmēja) atalgojums;

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (gadījumā, ja tiek plānots atalgojums mērķa grupai);

- Stipendijas;

- Civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem prakses laikā;

- Transporta izdevumu un naktsmītnes kompensācijas;

- projekta īstenošanas izmaksas:

- Projekta pastāvīgā un piesaistītā personāla atalgojums;

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

- Konsultantu, ekspertu izmaksas - atalgojums projekta ietvaros piesaistītajiem konsultantiem un ekspertiem specifisku jautājumu risināšanai, apmācību u.c. pakalpojumu nodrošināšanai;

- Iekšzemes transporta;

- Komandējuma (vietējā un ārvalstu) izmaksas;

- Kancelejas preču izmaksas;

- Projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo mācību materiālu izmaksas;

- Projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo izdales materiālu izmaksas;

- Citas semināru, mācību, konferenču nodrošināšanas izmaksas;

- Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izdevumi;

- Materiāli tehnisko līdzekļu līzings (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem’’;

Attiecināmas ir līzinga izmaksas, ja līzinga laiks nav īsāks par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440. Attiecināma ir tikai tā pamatlīdzekļu līzinga izmaksu daļa (amortizācijas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. (NB: Līzinga procentu maksājumi un līzinga apdrošināšanas izmaksas nav attiecināmas).

- Telpu un materiāli tehnisko līdzekļu uzturēšanas izdevumi, ja šo izdevumu daļa ir nodalāma;

Materiāli tehnisko līdzekļu amortizācijas izdevumi (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 ‘’Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem’’);

- projekta administrēšanas izmaksas:

- projekta administratīvā personāla atalgojums;

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (gadījumā, ja tiek plānots speciālista atalgojums);

- Uzturēšanas izdevumi projekta vadībai;

- Transporta izdevumi projekta vadībai  un amortizācijas izdevumiem (gadījumos, ja transporta līdzeklis ir projekta iesniedzēja/palīdzības saņēmēja īpašumā);

- Komandējumu /dienesta braucienu izdevumi

- Kancelejas un biroja preces projekta vadībai

- Informācijas un publicitātes;

- Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izdevumi projekta administrēšanai;

- Materiāli tehnisko līdzekļu līzings (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta administrēšanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”);

Attiecināmas ir līzinga izmaksas, ja līzinga laiks nav īsāks par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440. Attiecināma ir tikai tā pamatlīdzekļu līzinga izmaksu daļa (amortizācijas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. (NB: Līzinga procentu maksājumi un līzinga apdrošināšanas izmaksas nav attiecināmas);

- Materiāli tehnisko līdzekļu amortizācijas izdevumi projekta administrēšanai (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 ‘’Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”);

- materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas:

- Mazvērtīgais inventārs līdz 50 Ls;

- Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma modernizācija projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai.

Katra izmaksu kategorija ietver izdevumu pozīcijas, kuras ir jānorāda projekta iesnieguma veidlapas 5.sadaļā.

Projekta īstenošanas gaitā attiecināmās izmaksas ir:

- radušās pēc līguma par atklāta projekta iesnieguma konkursa projekta īstenošanu parakstīšanas starp PIAA un projekta iesniedzēju;

- faktiski notikušas un reģistrētas projekta īstenotāja/sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē;

- iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgi maksājumu pamatojoši dokumentu oriģināli.

ESF projektu ietvaros var tikt plānotas atsevišķos gadījumos attiecināmās izmaksas:

- PVN maksājumi - atbilstoši LR normatīvajiem aktiem (t.sk. Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782, „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”).

Atsevišķos gadījumos pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir attiecināma izmaksa atkarībā no tā, vai struktūrfonda finansējuma ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumu paredzēti apliekamu un/vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai, vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” darbības sfēras.

PVN nav attiecināma izmaksa, ja to var atgūt no valsts (Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782, „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, Likums „Par pievienotās vērtības nodokli”);

- Amortizācijas izdevumus var iekļaut tikai tie projektu iesniedzēji, kas pamatlīdzekļus nav iegādājušies no valsts budžeta/ pašvaldību dotācijas vai pamatlīdzekļu iegāde nav veikta, izmantojot Eiropas Kopienas finansējumu;

- Maksa par juridiskajiem pakalpojumiem, notāra nodevas, tehniskās vai finanšu ekspertīzes izmaksas gadījumos, ja tieši saistīts ar projekta realizāciju;

Tikai tās izdevumu pozīcijas, kuras ir minētas šajās vadlīnijās kā attiecināmās un atsevišķos gadījumos attiecināmās izmaksas, var tikt iekļautas projekta budžetā un pretendēt uz ESF atbalstu.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par izdevumu aprēķinu aritmētisku pareizību. Pieļauto aritmētisko kļūdu gadījumā papildus finansējums netiek piešķirts.

Izmaksas, kas saistītas ar ESF projekta iesnieguma izstrādāšanu, netiek uzskatītas par attiecināmām.

### 4.2. Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir noteiktas Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulā Nr.448/2004 “Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai”. Tās ir:

- valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

- valūtas maiņas komisijas maksājumi;

- izdevumi kredīta procentu maksājumiem un kredīta procenti pamatsummas atmaksai;

- naudas sodi, līgumsodi, tiesas prāvu izmaksas;

- apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nedod adekvātu ieguldījumu, kā arī tādu, kuros samaksa ir noteikta kā procents no kopējām projekta izmaksām.

Papildus Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulā Nr.448/2004 “Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai” minētajām par neattiecināmām tiek uzskatītas šādas izmaksas:

- Izmaksas līzinga procentu maksājumiem;

- Garantijas maksas un tamlīdzīgi procentu maksājumi;

- Personālam izmaksātās prēmijas, pabalsti;

- Kapitālizmaksas (zemes, ēku pirkšana, liela apjoma remontdarbi);

- Maksa par bankas pakalpojumiem.

## 5. Konkursa izsludināšana

Katra atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanai atsevišķi tiek izstrādāts konkursa nolikums, kurā norādīts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš.

Konkursu izsludina PIAA, ievietojot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un citos LR laikrakstos, kā arī PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv.

# 6. Iesnieguma veidlapa un pielikumi

Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un pielikumiem.

Projekta iesniegums ir jāsagatavo, izmantojot šai aktivitātei apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu. Tā atrodama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv.

Projekta iesniegums jāaizpilda latviešu valodā un datorrakstā.

Projekta iesniegumam ir jāpievieno tajā norādītie pielikumi.

Projekta iesnieguma veidlapā ir ietverti norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kur sniegti detalizēti paskaidrojumi, kāda veida informācija tiek sagaidīta katrā projekta iesnieguma veidlapas sadaļā un apakšsadaļā, ieskaitot pielikumus. Papildu informāciju par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu var iegūt projektu iesniedzēju konsultatīvajos semināros.

## 7. Projektu iesniegumu iesniegšana

ESF atklātu konkursu projektu iesniegumi jāiesniedz PIAA personīgi vai jānosūta pa pastu līdz konkursa nolikumā norādītajam projektu iesniegšanas termiņam. Atklāta konkursa sludinājumā norādītais beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs var iesniegt savu projekta iesniegumu personīgi. Sūtot projekta iesniegumu pa pastu, par iesniegšanas datumu tiks uzskatīts pasta zīmogā norādītais dokumentu nosūtīšanas datums.

Gan iesniedzot personīgi, gan nosūtot pa pastu – ESF atklāta konkursa projekta iesnieguma oriģināls, kopijas un elektroniskā versija - visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai kastē (izvēloties piemērotāko variantu iesniedzamo dokumentu apjomam), un uz aploksnes vai kastes jābūt norādītai šādai informācijai:

- Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

Vaļņu iela 1, 5.stāvs,

Rīga, LV-1050

- pilnam projekta iesniedzēja organizācijas nosaukumam, organizācijas adresei;

- atbilstošajam pasākuma, aktivitātes/apakšaktivitātes numuram un nosaukumam.

- „Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam”

Projekta iesniegums jāiesniedz 4 eksemplāros - 1 oriģināls un 3 kopijas. Projekta iesnieguma oriģināls un kopijas jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

Projektu iesniegumu oriģinālu un kopiju lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, caurauklotām, caurauklojumam ir uzlīmēts papīrs, kurš ir apzīmogots, veikta atzīme „Cauršūtas, caurauklotas …. lapas”, tas ir datēts, parakstīts un ir paraksta atšifrējums.

Projekta iesnieguma oriģinālam jāpievieno arī projekta iesnieguma elektroniskā versija (disketes vai CD formā), uz kuras jānorāda šāda informācija:

- atbilstošā pasākuma, aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs;

- pilns projekta iesniedzēja organizācijas nosaukums;

- projekta nosaukums.

Citā veidā - pa faksu vai e-pastu, vai uz citu adresi nosūtīti projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Pirms projekta iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (skat. tabulu Nr.1). Ja pēc Jūsu pārbaudes, projekta iesniegums saņēmis 100% “jā” vērtējumu, tad droši to varat iesniegt/ nosūtīt PIAA.

## Projekta iesniedzējs nedrīkst vienu un to pašu projekta iesniegumu iesniegt finansēšanai dažādiem finansu avotiem, t.i. saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai.

## 8. Konsultācijas un informācija

Jautājumus, kas radušies projekta dokumentācijas sagatavošanas laikā, iespējams sūtīt PIAA pa e – pastu: esf@piaa.gov.lv vai pa pastu.

Konsultējoties individuāli, konsultācijas ieteicams iepriekš pieteikt telefoniski vai rakstveidā.

Projektu iesniedzējiem pēc atklāta konkursa izsludināšanas tiks organizēti konsultatīvi semināri, par kuriem informācija būs pieejama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv.

# 9. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

9.1. projekta iesniegumu vērtē trīs kārtās:

9.1.1. atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.2),

9.1.2. atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.3),

9.1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.4);

9.2. projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām. Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.3. ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots IZM vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.4. ja iesniegtais projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, PIAA rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai;

9.5. saskaņā ar 9.4. punktu precizējošu vai trūkstošu informāciju PIAA nepieprasa par tabulas Nr.2 1., 12. un 13. punktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība tabulas Nr.2 1., 12. vai 13. punktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, PIAA projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

9.6. ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc 9.5. punktā paredzētā PIAA pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, PIAA atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija;

9.7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā PIAA projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots PIAA vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.9. Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.3), par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.9.1. katrā no tabulas Nr.3 17.4.1. un 17.4.2. apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

9.10. Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.11. Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.4), par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši robežās no 1 līdz 10.

9.13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

9.14. Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

9.15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši 9.14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

# 10. Projekta iesnieguma pārbaudes lapa un vērtēšanas kritēriji

Tabula Nr.1 „Pārbaudes lapa”

| Nr.p.k. | Apgalvojums | Jā | Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta iesniegums tiks iesniegts noteiktajā termiņā. Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir norādīts atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumā. |  |  |
| 2. | Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts. Projekta iesniegumā ir sniegta informācija visos veidlapas punktos, tabulās ir aizpildītas visas ailes atbilstoši norādījumiem vadlīnijās. |  |  |
| 3. | Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai. Projekta iesniegumam ir izmantota projekta iesnieguma veidlapas versija, kas ir spēkā uz atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas brīdi šajā aktivitātē. Veidlapas aktuālā versija pieejama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv . |  |  |
| 4. | Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu. Projekta iesnieguma 5.sadaļas tabulās ir aizpildītas visas ailes, ievērojot norādījumus projekta iesnieguma veidlapā un vadlīnijās. |  |  |
| 5. | Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā. Projekta iesnieguma veidlapa jāaizpilda datorrakstā, lietojot 12 izmēra Times New Roman burtu zīmes un bez atstarpēm starp rindām. Ar roku veiktas atzīmes nav pieļaujamas. |  |  |
| 6. | Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā. |  |  |
| 7. | Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits. Jāiesniedz 1 oriģināls un 3 kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi jānorāda „Kopija”. |  |  |
| 8. | Iesniegta projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija. Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz elektroniskā formā (diskā vai disketē) un uz tās jānorāda atbilstošā pasākuma, aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, pilns projekta iesniedzēja organizācijas nosaukums; projekta nosaukums. |  |  |
| 9. | Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās. Projekta iesnieguma veidlapa jācauršuj kopā ar pielikumiem un jānoformē kā aprakstīts vadlīniju 1.daļas 7.punktā. |  |  |
| 10. | Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi. Pielikumi, kas jāpievieno projekta iesnieguma veidlapai, norādīti vadlīniju II. daļas 8.sadaļā. |  |  |
| 11. | Projekta finanšu aprēķins ir veikts LVL. |  |  |
| 12. | Projekta finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts. Tabulu 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. kopējās izmaksas ir precīzi aprēķinātas un saskan ar kopsummām tabulās 1.6.,. un 5.6. |  |  |
| 13. | Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām. Projekta attiecināmajām izmaksām jābūt saskaņā ar Līguma par projekta īstenošanu 7.pielikumu „Attiecināmo izmaksu saraksts”. Ar šo pielikuma var iepazīties PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv . |  |  |
| 14. | Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz vadlīniju I. daļas 1.5. punktā noteikto maksimālo projekta summu. |  |  |
| 15. | Pieprasītais ES līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu. ESF līdzfinansējums šajā aktivitātē ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. |  |  |
| 16. | Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīniju I. daļas 3.5. punktā norādīto laika periodu. |  |  |
| 17. | Projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts. |  |  |
| 18. | Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. |  |  |
| 19. | Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs. |  |  |
| 20. | Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona. Projekta iesnieguma apliecinājums ir projekta iesnieguma veidlapas6.sadaļa. |  |  |

Tabula Nr.2 „Administratīvie vērtēšanas kritēriji”

| Nr.p.k. | Kritērijs | Jā | Nē |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekta iesniegums |  |  |
| 1. | Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā |  |  |
| 2. | Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu |  |  |
| 3. | Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā |  |  |
| 4. | Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā |  |  |
| 5. | Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija |  |  |
| 6. | Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās |  |  |
| 7. | Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi |  |  |
| 8. | Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts |  |  |
| 9. | Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām |  |  |
| 10. | Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu |  |  |
| 11. | Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts |  |  |
|  | Projekta iesniedzējs |  |  |
| 12. | Projekta iesniedzējs ir jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona |  |  |
| 13. | Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs |  |  |
| 14. | Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona |  |  |

Tabula Nr.3 „Kvalitātes vērtēšanas kritēriji”

| Nr. p.k. | Kritērijs | Vērtēšanas robežas (1-5) | Vērt-ējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta atbilstība | 10 |  |
| 1.1. | Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei | 5 |  |
| 1.2. | Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai) | 5 |  |
| 2. | Projekta pamatojums | 25 |  |
| 2.1. | Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības vai projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma | 5 |  |
| 2.2. | Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta | 5 |  |
| 2.3. | Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi) | 5 |  |
| 2.4. | Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas | 5 |  |
| 2.5. | Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja) | 5 |  |
| 3. | Projekta ieviešanas kapacitāte | 20 |  |
| 3.1. | Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe | 5 |  |
| 3.2. | Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā | 5 |  |
| 3.3. | Projektu iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība) | 5 |  |
| 3.4. | Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas | 5 |  |
| 4. | Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte | 10 |  |
| 4.1. | Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām | 5 |  |
| 4.2. | Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts) | 5 |  |
|  | Maksimālais kopējais punktu skaits | 65 |  |

Tabula Nr.4 „Specifiskie vērtēšanas kritēriji”

| Nr.p.k. | Kritērijs | Punktu skaits | Vērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sadarbības partneru iesaiste projektā | Maksimālais punktu skaits 10 |  |
| 1.1. | Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus un viena vai vairākas pašvaldības | 10 |  |
| 1.2. | Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens partneris – - izglītības iestāde, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus vai - pašvaldība vai - iestāde/organizācija, kas risina speciālās izglītības jautājumus. | 5 |  |
| 1.3. | Projektā nav iesaistīti partneri | 0 |  |
| 2. | Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits | Maksimālais punktu skaits 10 |  |
| 2.1. | Vairāk par 10 | 10 |  |
| 2.1. | No 5 līdz 10 | 5 |  |
| 2.3. | Mazāk kā 5 | 0 |  |
|  | Kopā | 20 |  |

11. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas pēc kvalitātes, finanšu un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, lēmumu par iesniegto projektu iesniegumu apstiprināšanu finansēšanai no ESF līdzekļiem pieņem IZM, pirms tam saņemot pozitīvu atzinumu no Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas. IZM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē PIAA un projekta iesniedzēju.

# 12. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu PIAA slēdz līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ESF finansējumu.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajā projektā paredzētajam un regulāri atskaitās PIAA par projekta īstenošanas progresu pēc Līgumā par projekta finansēšanu noteiktām atskaišu formām.

Izglītības un zinātnes ministre	B.Rivža