4. pielikums

Bērnu, jaunatnes un ģimenes

attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam

BĒRNU, JAUNATNES UN ĢIMENES ATTĪSTĪBAS pamatnostādņu 2022.–2025. gadam īstenošanas plāns

SATURS

Izmantotie saīsinājumi

KOPSAVILKUMS

RĪCĪBAS PLĀNS

Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

## Izmantotie saīsinājumi

ĀM – Ārlietu ministrija

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

DLC – ekspertu sadarbības platforma "Demogrāfisko lietu centrs"

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESF+ – Eiropas Sociālais fonds plus

FM – Finanšu ministrija

IeM – Iekšlietu ministrija

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

IeVP – Ieslodzījumu vietu pārvalde

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

JSPA	- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KM – Kultūras ministrija

LM – Labklājības ministrija

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

NAP2027 – Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

NPAIS – Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

TM – Tieslietu ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VBTAI – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

VM – Veselības ministrija

VP – Valsts policija

VPD – Valsts probācijas dienests

## KOPSAVILKUMS

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2025. gadam īstenošanas plāns (turpmāk – Plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kuru izstrādājusi Labklājības ministrija Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) īstenošanai.

Pamatnostādņu virsmērķis ir bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība, kas veicina bērnu un jaunatnes labklājību, veselīgu attīstību, vienlīdzīgas iespējas un nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Pamatnostādņu virsmērķim ir vairāki tam pakārtoti apakšmērķi un no tiem izrietoši rīcības virzieni, kas ir balstīti bērnu, jaunatnes un ģimenes valsts politikas galvenajos pamatvirzienos un kopā nodrošina, lai valsts politika būtu visaptveroša, sistēmiska, izsvērta un pēctecīga.

Pirmais mērķis: sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību, kas paredz bērnu un jauniešu attīstības vajadzību apzināšanu un nodrošināšanu, speciālistu, ģimeņu, bērnu un jaunatnes izglītošanu, veidojot drošu vidi, novēršot vardarbības riskus un īstenojot agrīnu intervenci risku ietekmes novēršanai, kā arī atbalsta sniegšanu ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai un nelabvēlīgas pieredzes ietekmes mazināšanai un tālāku kvalitatīvāku savstarpējo attiecību veidošanai. Bērna attīstība visstraujāk notiek agrīnā vecumā, agrīnā bērnībā sniegtais atbalsta bērniem un viņu ģimenēm ir ne tikai ietekmes uz bērnu ziņā visiedarbīgākais, bet arī izmaksu ziņā visefektīvākais. Vienlaikus šo bērnības posmu raksturo vismazākā spēja sevi aizsargāt. Mērķa īstenošanai noteikti sekojoši rīcības virzieni:

- agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai;

- visa veida vardarbības izskaušana;

- atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana;

- ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā;

- bērnu noziedzības novēršana, aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem un attieksmes maiņa pret tiesvedībā iesaistītiem bērniem.

Otrais mērķis: vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām, kas paredz palielināt iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē, kā arī nodrošināt individuālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pakalpojumus, veicinot bāreņu un citu īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupu pilnvērtīgu sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Mērķa īstenošanai noteikti sekojoši rīcības virzieni:

- ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē;

- bērnu un jauniešu ar invaliditāti, kā arī bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana.

Savukārt Plāna mērķis ir piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus Pamatnostādnēs divu izvirzīto mērķu sasniegšanai, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī sniegt indikatīvu nepieciešamā finansējuma norādi Plānā paredzēto pasākumu jeb aktivitāšu īstenošanai.

Ņemot vērā, ka bērnu un jaunatnes politikai ir horizontāls starpresoru raksturs, Pamatnostādnēs tika iekļauti  atsevišķi uzdevumi no citiem LM un ministriju (VM, IZM, FM) izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem. Tā piemēram, rīcības virziena 1.3. "Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana"  iekļautie uzdevumi problēmu novēršanai un mazināšanai tika pārņemti no VM izstrādāta politikas plānošanas dokumenta "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" 1.3. rīcības virziena. . Citu politikas plānošanas dokumentu pasākumi  Pamatnostādnēs ir iekļauti informatīvā nolūkā, norādot attiecīgu atsauci uz konkrētu apstiprinātu plānošanas dokumentu, tādējādi novēršot risku sabiedrībai radīt maldīgu izpratni, ka minētās problēmas valsts mērogā netiks risinātas. Uzdevumi, kuri Pamatnostādnēs ir iekļauti informatīvā nolūkā atsauces veidā, Pamatnostādņu pavadošajā plānā netiks atspoguļoti, bet detalizēta informācija par tiem ir pieejama, izmantojot norādīto atsauci. Tāpat par informatīvos nolūkos iekļautajiem pasākumiem katra ministrija atskaitīsies savu plānošanas dokumentu ietvaros, no kuriem minētie pasākumi tika pārņemti.

Atbilstoši Pamatnostādnēs minētajiem diviem mērķiem Plānā ir izvirzīti sekojoši rīcības virzieni:

1. Agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai;

2. Visa veida vardarbības izskaušana;

3. Ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā;

4. Bērnu noziedzības novēršana, aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem un attieksmes maiņa pret tiesvedībā iesaistītiem bērniem;

5. Ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē;

6. Bērnu un jauniešu ar invaliditāti, kā arī bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana.

Katram no tiem pakļauti uzdevumi, kurus papildina viens, līdz četri plānotie pasākumi, jeb aktivitātes uzdevuma realizācijai. Pārskatāmā veidā šīs sadaļas ietvertas Plānā tabulas formā.

Pamatnostādņu 3.mērķa "Jauniešu pilnvērtīga un vispusīga attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana" sasniegšanai, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā "Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2022.-2024. gadam", iekļaujot minētā mērķa uzdevumus. Savukārt Pamatnostādņu 4.mērķa "Tautas ataudze Latvijā" sasniegšanai, Pārresoru koordinācijas centrs (Demogrāfisko lietu centrs) izstrādās un līdz 2023. gada 1. februārim iesniegs Ministru kabinetā pamatnostādņu 4.mērķa  īstenošanas plānu 2023.-2027.gada plānošanas periodam "Tautas ataudzes stratēģija 2030.gadam".

Ņemot vērā, ka Plāns ir veidots Pamatnostādņu īstenošanai, esošās situācijas raksturojums, teritoriālā perspektīva un sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem ir iztirzāti Pamatnostādnēs kopsavilkuma, ievada, 1. un 2.mērķa nodaļās.

| ## RĪCĪBAS PLĀNS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam virsmērķis un tam pakārtoti apakšmērķi |  | Virsmērķis ir bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība, kas veicina bērnu un jaunatnes labklājību, veselīgu attīstību, vienlīdzīgas iespējas un nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Pirmais mērķis - Sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību, kas paredz bērnu un jauniešu attīstības vajadzību apzināšanu un nodrošināšanu, speciālistu, ģimeņu, bērnu un jaunatnes izglītošanu, veidojot drošu vidi, novēršot vardarbības riskus un īstenojot agrīnu intervenci risku ietekmes novēršanai, kā arī atbalsta sniegšanu ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai un nelabvēlīgas pieredzes ietekmes mazināšanai un tālāku kvalitatīvāku savstarpējo attiecību veidošanai. Otrais mērķis - Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām, kas paredz palielināt iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē, kā arī nodrošināt individuālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pakalpojumus, veicinot bāreņu un citu īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupu pilnvērtīgu sociālo iekļaušanos sabiedrībā. |  |  |  |  |
| Plāna mērķis |  | Piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus Pamatnostādnēs izvirzīto mērķu sasniegšanai, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu realizācijas termiņu, kā arī sniegt indikatīvu nepieciešamā finansējuma aprēķinu plānoto pasākumu īstenošanai. |  |  |  |  |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Ieviestas agrīnas, sistēmiskas, pierādījumos balstītas intervences bērnu un jauniešu attīstības un ģimenes labbūtības risku atpazīšanai un novēršanai Politikas rezultāts: Būtiski mazināti vardarbības riski ģimenē un vienaudžu vidū, ieviests monitorings vardarbības jomā un nodrošināts atbalsts no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām Politikas rezultāts: Veicināta speciālistu un sabiedrības izpratne bērnu labbūtības un tiesību aizsardzības jomā Politikas rezultāts: Izveidota starpsektoriāli koordinēta, efektīva un ilgtspējīga bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmas pārvaldība Politikas rezultāts: Samazināta bērnu noziedzība un bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, novēršot noziedzīgu uzvedību veicinošo faktoru ietekmi bērnu izaugsmes ceļā Politikas rezultāts: Nodrošinātas bērnu pilnvērtīgas attīstības vajadzības un uzlabota bērnu aizsardzība no veselības un dzīvības apdraudējuma Politikas rezultāts: Palielinātas iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimeniskā vidē un iegūt jaunu ģimeni Politikas rezultāts: Nodrošināti uz individuālām vajadzībām vērsti atbalsta pakalpojumi pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, veicinot pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits ar attīstības grūtību un nepietiekamību veidošanās risku, kuri saņēmuši agrīna preventīva atbalsta pakalpojumus, pieaug Rezultatīvais rādītājs: 15 g.v. skolēnu (zēnu un meiteņu) īpatsvars ar internalizējošām/eksternalizējošām grūtībām samazinās (-0.2 % zēnu un - 0.3 % meiteņu) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kuri turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas, pieaug (+ 5%) Rezultatīvais rādītājs: Speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši zināšanas, prasmes, kompetences agrīnā vecuma bērnu attīstības vajadzību identificēšanā un nodrošināšanā, pieaug (+ 150) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu īpatsvars, kuri dzīvo ar abiem vecākiem, pieaug (+ 5%) Rezultatīvais rādītājs: Laulībā dzimušo bērnu īpatsvars pieaug (+ 1.5%) Rezultatīvais rādītājs: Skolēnu skaits (11, 13 un 15 g.v.), kuri cietuši no skolasbiedru ņirgāšanās, samazinās (- 0.8 %) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kuriem ģimenē netiek nodrošināta pilnvērtīga attīstība un audzināšana, samazinās (- 335) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, samazinās ( - 44) Rezultatīvais rādītājs: Jaunu pierādījumos balstītu pakalpojumu un programmu skaits, kas ieviesti agrīnā vecuma bērniem visā Latvijas teritorijā, palielinās ( +3) Rezultatīvais rādītājs: No vardarbības cietušo rehabilitēto bērnu skaits pieaug (+ 130) Rezultatīvais rādītājs: No vardarbības cietušajiem bērniem sniegto konsultāciju dzīvesvietā skaits palielinās (+ 316) Rezultatīvais rādītājs: No ņirgāšanās cietušo 15 gadus veco skolēnu īpatsvars samazinās ( - 4 %) Rezultatīvais rādītājs: Reģistrēto bērnu skaits, kuru dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, samazinās ( - 93) Rezultatīvais rādītājs: Uzsākto mediācijas pakalpojumu izmantošanas skaits ģimenes strīdu risināšanā pieaug ( + 167) Rezultatīvais rādītājs: Bāriņtiesās ierosināto administratīvo lietu skaits samazinās ( - 1045) Rezultatīvais rādītājs: Pašvaldību skaits, kurās pieejami 3 un vairāk sociālā atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, palielinās (+ 15) Rezultatīvais rādītājs: No ģimenēm šķirto bērnu skaits samazinās ( - 204) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, samazinās ( - 334) Rezultatīvais rādītājs: Reģistrēto (NPAIS) bērnu skaits, kuri ir pamesti vai atrodas tādos apstākļos, kas ir tiem bīstami, var kaitēt viņu dzīvībai, veselībai vai attīstībai, samazinās ( - 68) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, samazinās ( - 51) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas varētu izraisīt prettiesisku rīcību, samazinās ( -46) Rezultatīvais rādītājs: Noziedzīgu nodarījumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, īpatsvars pret visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, samazinās ( - 0.4 %) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo personu, kuras ir izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, īpatsvars pret visām personām, kurām ierosināts kriminālprocess, samazinās ( - 0.4 %) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība, skaits samazinās ( - 1129) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo skaits, kuriem noteikti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi (administratīvie pārkāpumi), samazinās Rezultatīvais rādītājs: Bērnu vecāku (aizbildņu vai audžuvecāku) skaits, kuri ir saukti pie administratīvās vai kriminālatbildības par vardarbīgu vai nolaidīgu rīcību, kas izraisījusi, vai varētu izraisīt kaitējumu bērnu dzīvībai, veselībai vai attīstībai, samazinās ( - 56) Rezultatīvais rādītājs: Notiesāto nepilngadīgo skaits samazinās ( - 45) Rezultatīvais rādītājs: Preventīvo pasākumu skaits nepilngadīgo noziedzības novēršanai palielinās ( + 249) Rezultatīvais rādītājs: Speciālistu skaits, kuri apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, palielinās ( + 110) Rezultatīvais rādītājs: Bāriņtiesu skaits, kas izmanto vienotu IT lietvedības sistēmu BARIS, pieaug ( + 41) Rezultatīvais rādītājs: Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) ievietoto bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita pieaug ( + 3.3 %) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu īpatsvars, kuri ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem ģimeniskai videi pietuvinātā formā, palielinās ( + 40 %) Rezultatīvais rādītājs: Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem sniegts mentora pakalpojums, skaits palielinās ( + 46) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu atbalsta speciālistu skaits pašvaldībās pieaug ( + 43) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kuriem reģistrējot dzimšanas faktu, ievadīta informācija tikai par bērna māti, samazinās ( - 30) |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  | Agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 1.1. Vecāku universālo izglītojošo programmu klāsta paplašināšana un ieviešana ģimenes pratības paaugstināšanai - NAP2027 [89] (pamatnostādņu 1.1.1.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Vecāku prasmju stiprināšanas programmas bērna sociālās, emocionālās un valodas attīstībai izstrāde/adaptēšana un pilotēšana | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 2.pusgads |
| 1.1.2. | Vecāku prasmju stiprināšanas programmas bērna sociālās, emocionālās un valodas attīstībai ieviešana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 1.1.3. | Incredible years vecākiem adaptēšana un pilotēšana, veicinot bērna gatavību skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai, lai uzlabotu bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 2.pusgads |
| 1.1.4. | Incredible years vecākiem ieviešana, veicinot bērna gatavību skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai, lai uzlabotu bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 750 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 1.1.5. | Bērna emocionālās audzināšanas programmas pieejamības nodrošināšana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 300 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.2. Prenatālo un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu klāsta paplašināšana un nodrošināšana, mazinot attīstības nepietiekamību un grūtību veidošanās riskus bērniem – NAP2027 [85;89] (pamatnostādņu 1.1.2.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Nurse-Family Partnership programmas adaptēšana un pilotēšana ieviešanai Latvijā | Izstrādātas programmas vadlīnijas un un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 1.pusgads |
| 1.2.2. | Nurse-Family Partnership programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 150 | PKC | VM, pašvaldības, NVO | No 2025.gada 2.pusgada |
| 1.2.3. | Intervences programmas mātēm ar pēcdzemdību depresiju vai agrīnas piesaistes problēmām izstrāde/adaptēšana un pilotēšana | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 1.pusgads |
| 1.2.4. | Intervences programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana mātēm ar pēcdzemdību depresiju vai agrīnas piesaistes problēmām | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 1.2.5. | Programmas bērniem ar psihomotoriem un psihosociāliem traucējumiem izstrāde/adaptēšana un pilotēšana | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.2.6. | Programmas bērniem ar psihomotoriem un psihosociāliem traucējumiem pieejamības nodrošināšana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.2.7. | Intervences programmas izstrādāšana ģimenēm ar maziem bērniem, kurās pastāv narkotiku atkarība | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 1.pusgads |
| 1.2.8. | Atbalsta grupu vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vadlīniju un standartu izstrāde | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 2.pusgads |
| 1.2.9. | Atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 1800 | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.3. Pierādījumos balstītu multimodālo intervences un uzvedības korekcijas programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām – NAP2027 [85;89] (pamatnostādņu 1.1.3.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Cool kids programmas prasmju un iemaņu korekcijai bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu adaptēšana un pilotēšana | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.pusgada |
| 1.3.2. | Cool kids programmas ieviešana prasmju un iemaņu korekcijai bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 700 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.3.3. | Stop 4-7 bērniem ar uzvedības grūtībām pieejamības nodrošināšana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu/pedagogu skaits gadā | 400 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.pusgada |
| 1.3.4. | Kiva intervences programmas vardarbības risku mazināšanai skolas vidē adaptēšana | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.pusgada |
| 1.3.5. | Kiva intervences programmas vardarbības risku mazināšanai skolas vidē ieviešana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 700 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.4. Bērnu un jauniešu emocionālās labklājības veicināšanas programmu un atbalsta ieviešana (pamatnostādņu 1.1.4.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Atbalsta programmas bērniem, kuri zaudējuši tuviniekus, satura izstrāde | Izstrādātas programmas vadlīnijas un algoritms pakalpojuma saņemšanai | Apstiprināts metodikas komplekts | PKC | LM, VM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 1.4.2. | Atbalsta programmas bērniem, kuri zaudējuši tuviniekus, pieejamības nodrošināšana | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 1000 | PKC | pašvaldības, NVO | No 2024.gada 2.pusgada |
| 1.4.3. | Psihologa pieejamības nodrošināšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs | Psihologu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs | 200 | PKC | IZM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 1.5. Starpsektorālas agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas nostiprināšana bērnu attīstības potenciāla iespējināšanai, t.sk. normatīvajā ietvarā definējot tās mērķus, uzdevumus kopējā bērnu labbūtības sistēmā un atbildīgās institūcijas, kā arī izstrādājot vienotu risku analīzes un vadības rīku agrīnai atbalsta vajadzību identificēšanai – NAP2027 [85;89] (pamatnostādņu 1.1.5.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Izveidot attīstības vajadzību novērtēšanas instrumentu sistēmu | Izstrādāts un ieviests veselības un izglītības jomās vienots agrīnās attīstības skrīnings bērniem no 1-6 g.v. Izstrādāti un ieviesti padziļinātu novērtējumu instrumenti Izstrādāts un ieviests risku identificēšanas instruments prenatālā posmā Uzsākts darbs pie novērtēšanas metodikas izstādes bērniem no 7 g.v. | Apstiprināts metodiku komplekts, iekļaujot tajā vismaz 6 instrumentus | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.5.2. | Izveidot agrīnās intervences programmu sistēmu un pakalpojumu grozu, t.sk. izstrādājot algoritmus klientu plūsmām un pakalpojumu saņemšanai | Izstrādāts agrīnās intervences pakalpojumu kartējums un algoritmi pakalpojumu saņemšanai bērniem līdz 6 g.v. | Apstiprināts metodiku komplekts | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.5.3. | Izpētes attīstības nepietiekamību, grūtību un vajadzību identificēšanai bērnu vidū | Veikto pētījumu skaits | 3 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.pusgada |
| 1.5.4. | Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 1.kārtu - agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu saņēmēju reģistrēšanas moduli | Balstoties uz bērnu agrīnā attīstības skrīninga īstenošanas algoritmu, veikta biznesa procesu analīze un izstrādāta sistēmas arhitektūra un tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai | Viens līgums ar iepirkuma rezultātā izraudzītu pakalpojumu sniedzēju | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 1.pusgads |
| 1.5.5. | Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 2.kārtu - agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas moduli un paplašinot informācijas apjomu modulī par pakalpojumu saņēmējiem | Tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai | Viens līgums ar iepirkuma rezultātā izraudzītu pakalpojumu sniedzēju | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 1.pusgads |
| 1.5.6. | Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 3.kārtu, definējot nepieciešamo informācijas apjomu un avotus, kā arī datu apmaiņas plūsmas agrīnai attīstības risku identificēšanai | Tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai | Viens līgums ar iepirkuma rezultātā izraudzītu pakalpojumu sniedzēju | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 1.5.7. | Izstrādāt tehnisko risinājumu risku analīzes un vadības informācijas sistēmas 1. un 2.kārtai | Izstrādāto un darbam nodoto risku analīzes un vadības informācijas sistēmas moduļu skaits | Vismaz 2 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 1.pusgads |
| 1.5.8. | Starpsektorālā institucionālā juridiskā ietvara izveidošana agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu metodiskai vadībai, koordinēšanai un pieejamības organizēšanai | 1. Izstrādāts agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas likumprojekts 2. Izveidota vairākās politikas jomās strādājoša institūcija | Apstiprināts likumprojekts bērnu agrīnās attīstības atbalstam kopā ar pavadošajiem grozījumiem normatīvā regulējumā MK rīkojuma projekts par institūcijas izveidi | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.pusgada |
| 1.6. Darbā ar bērniem un jauniešiem iesaistīto speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidošana jautājumos par bērnu un jauniešu attīstības vajadzībām – NAP2027 [85;89] (pamatnostādņu 1.1.6.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Speciālistu apmācību darbam ar attīstības vajadzību novērtēšanas instrumentiem organizēšana | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās | 800 | PKC | IZM, VM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.6.2. | Speciālistu apmācību darbam ar agrīnās intervences programmām organizēšana | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās | 300 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 2.pusgads |
| 1.6.3. | Pedagogu komandu supervīzijas sarežģītāku ar bērnu attīstības nepietiekamībām un grūtībām saistītu gadījumu risināšanai | Organizēto supervīziju skaits gadā | 720 | PKC | IZM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1.6.4. | Semināri un praktiski treniņi pedagogiem un citiem speciālistiem bērnu un jauniešu attīstības vajadzību jautājumos | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās | 800 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2025.gada 2.pusgads |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Ieviestas agrīnas, sistēmiskas, pierādījumos balstītas intervences bērnu un jauniešu attīstības un ģimenes labbūtības risku atpazīšanai un novēršanai Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits ar attīstības grūtību un nepietiekamību veidošanās risku, kuri saņēmuši agrīna preventīva atbalsta pakalpojumus, pieaug Rezultatīvais rādītājs: 15 g.v. skolēnu (zēnu un meiteņu) īpatsvars ar internalizējošām/eksternalizējošām grūtībām samazinās (> 0.2 % zēnu un > 0.3 % meiteņu) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kuri turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas, pieaug (< 5%) Rezultatīvais rādītājs: Speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši zināšanas, prasmes, kompetences agrīnā vecuma bērnu attīstības vajadzību identificēšanā un nodrošināšanā, pieaug (< 150) Rezultatīvais rādītājs: Jaunu pierādījumos balstītu pakalpojumu un programmu skaits, kas ieviesti agrīnā vecuma bērniem visā Latvijas teritorijā, palielinās ( +3) |  |  |  |  |
| 2. Rīcības virziens |  | Visa veida vardarbības izskaušana |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| - Īstenoti izglītojošie pasākumi izglītojamiem par vardarbības atpazīšanu un nepieciešamo rīcību vardarbības risku gadījumā, veicinot spēju rast labvēlīgu risinājumu – NAP2027 [87] (pamatnostādņu 1.2.1.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Vardarbības prevences spēles popularizēšana; aktivitātes "Draudzīga skola" pilnveidošana | Īstenots informatīvs/izglītojošs pasākums pedagogiem, skolēniem | 1 reizi gadā (5 izglītības iestādes, 100 pedagogi, 15 klases, 300 izglītojamie) | VBTAI | IZM, VISC, IKVD | No 2022.gada 2.pusgada ik gadu |
| 2.1.2. | Sagatavot tipogrāfiski iespiestus izdevumus par vardarbības pret bērniem un vardarbības ģimenē novēršanas jomas aktualitātēm, teorijām un praksi (izstrāde un izdošana) | Nodrošināta sabiedrības informēšana par vardarbības problemātiku, lai mazinātu sabiedrības toleranci pret vardarbību | Izdevumu skaits - 21 | LM | VBTAI, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 2.1.3. | Organizēt preventīvi izglītojošus pasākumus pret iespējamu bērnu seksuālu vardarbību jebkurā vidē. | Nodrošināta sabiedrības un bērnu izglītošana par seksuālās vardarbības un uzmākšanās riskiem, lai novērstu seksuālo vardarbību | 1) Īstenota informatīva kampaņa -1 2) VBTAI Uzticības tālruņa mājaslapā sagatavota un ievietota informācija bērniem un pusaudžiem uzskatāmā un saprotamā veidā par riskiem, kā atpazīt uzmākšanos, tuvošanās mēģinājumus | VBTAI |  | 2024.gada 2.pusgads |
| 2.1.4. | Organizēt plašas sabiedrības informēšanas kampaņas masu saziņas līdzekļos par bērnu drošību un traumatismu, lai mazinātu iespējas bērniem nonākt potenciālās riska situācijās | Nodrošināta sabiedrības, likumisko pārstāvju izglītošana par atbildību un kopatbildību par bērnu, tādējādi mazinot iespējas bērniem nonākt potenciālās traumatisma riska situācijās | Demonstrēti videoklipi televīzijā un sociālajos medijos | VBTAI |  | No 2022.gada 1.pusgada |
| 2.1.5. | Veicināt bērnu (vecuma grupās, piemēram, pirmsskolas vecuma bērni un sākumskolas vecuma bērni) zināšanas un prasmes kā pazīt vardarbību un kā sevi no tās pasargāt | Organizētas mācības bērniem vardarbības pazīšanai un sevis pasargāšanai no tās | Mācības apmeklējušo bērnu skaits ik gadu – 1200 | LM |  | No 2022.gada 2.pusgada ik gadu |
| 2.1.6. | Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas, kuras baidās, ka varētu veikt seksuālu vardarbību, ir informētas par pieejamo atbalstu | Personām, kuras baidās, ka varētu izdarīt dzimumnoziegumu pret bērnu, ir pieejama informācija par iespēju saņemt nepieciešamo atbalstu | Izveidoti informatīvi materiāli, lai nodrošinātu, ka personas, kuras baidās, ka varētu veikt seksuālu vardarbību vai izmantošanu pret bērniem, ir informētas par pieejamo atbalstu | SPKC | VPD, RPNC, NVD, LM, VBTAI | 2023.gada 1.pusgads |
| 2.2. Īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas tolerances pret visa veida vardarbību mazināšanu – NAP2027 [87] (pamatnostādņu 1.2.2.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ikgadēja sociāli izglītojoša kampaņa ar mērķi, stiprināt sabiedrībā izpratni par drošām attiecībām, atpazīt vardarbības riskus, veidot rīcības algoritmus vardarbības novēršanai un informēt par atbalsta iespējām | Īstenota sociāli izglītojoša kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnei par vardarbību | 1 reizi gadā | LM | VBTAI, NVO | No 2022.gada 2.pusgada ik gadu |
| 2.2.2. | Informatīvi izglītojošie pasākumi sabiedrībai, bērna likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem tolerances pret vardarbību ģimenē mazināšanai, sadarbības ar institūcijām stiprināšanai un iesaistei vardarbības, kad bērns ir cietis, seku novēršanā | 1) Realizētas informatīvās kampaņas (plašākai sabiedrībai, jauniešiem, ievainojamām grupām) atbilstoši izstrādātai sabiedrības informēšanas stratēģijai; 2) Nodrošināta sabiedrības, jo īpaši aprūpētāju un likumisko pārstāvju informēšana par ziņošanas iespējām un pieejamiem pakalpojumiem | Realizētas 3 informatīvās kampaņas | LM | Nozares eksperti, pieaicināti konsultanti | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.2.3. | Izglītojošie pasākumi speciālistiem padziļinātas un vispusīgu izpratnes par vardarbības ģimenē fenomenu un starpinstitūciju sadarbības veicināšanai | Īstenoti starpdisciplināri izglītojošie un labās prakses popularizēšanas pasākumi, izdoti izdevumi par vardarbības pret bērniem un vardarbības ģimenē novēršanas jomas aktualitātēm, teorijām un praksi, izstrādātā 96 stundu neformālā klātienes un e-apmācību programma | 4 ikgadējās konferences 20 metodiskie semināri 2 tipogrāfiski iespiestie izdevumi 1 pielāgota mācību programma izglītoti 100 speciālisti | LM | Nozares eksperti, pieaicināti konsultanti | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.3. Vardarbībā cietušo personu aizsardzības un rehabilitācijas atbalsta pakalpojumu paplašināšana – NAP2027 [87] (pamatnostādņu 1.2.3.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Ieviest jaunas pierādījumos balstītas darba metodes, kas samazina vardarbības izplatību un palīdz speciālistiem darbam ar cietušām un vardarbību veikušām personām (piem. Multidimensionālā ģimenes terapija un uz traumu fokusēta kognitīvi biheiviorāla terapija) | Pārņemtas un ieviestas terapijas metodes | 2 (1 metode darbam no vardarbības cietušām personām; 1 metode darbam ar vardarbību veikušām nepilngadīgām personām) 50 apmācīti speciālisti darbam ar no vardarbības cietušām personām 50 terapiju saņēmušas no vardarbības cietušas personas 2 speciālistu komandas darbam ar vardarbību veikušām nepilngadīgām personām 50 terapiju saņēmušas vardarbību veikušās personas | LM | TM, VPD, IeVP | No 2024.gada 2.pusgada |
| 2.3.2. | Pilnveidota sociālas rehabilitācijas programma vardarbību veikušām personām | Aktualizēta 1 sociālas rehabilitācijas programma un papildināta ar 1 jaunu moduli | Apmācīti 50 speciālisti, programma pilotēta darbā ar 100 klientiem | LM | TM, VPD | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.3.3. | Jaunu pieeju darbā ar vardarbībā ģimenē cietušām pilngadīgām personām pilotēšana, ņemot vērā cietušo individuālas vajadzības | Inovatīvo pakalpojumu no vardarbības cietušām personām no ievainojamām grupām (veci cilvēki, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar iepriekšējo sodāmību, personas pēc ieslodzījuma un probācijas klienti) aprobācija un ieviešana; Individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana augsta riska vardarbības ģimenē gadījumos | Īstenoti ne vairāk kā 9 projekti; Sniegti pakalpojumi 480 no vardarbības cietušām personām; Sniegti individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi 150 personām. | LM | NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.4. Diskriminācijas un vardarbības (tai skaitā ņirgāšanās) mazināšana sabiedrībā, izglītības iestādēs un interneta vidē – NAP2027 [87] (pamatnostādņu 1.2.4.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Izstrādāts vienots, skaidrs sadarbības algoritms speciālistiem, kā reaģēt uz vardarbības riskiem pret bērnu | Sadarbības algoritms |  | LM | VM, IeM, VP, IZM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 2.4.2. | Izstrādāt programmas bērnu un ģimeņu labbūtības veicināšanai, tai skaitā novēršot jebkāda veida vardarbības riskus | Izglītojoša programma | 1 | LM | IeM, VP, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 2.4.3. | Izstrādāt programmas vecākiem par drošību attiecībās, konfliktu risināšanu, dažāda veida vardarbības atpazīšanu un rīcību, interneta radītiem riskiem un to novēršanu | Izglītojoša programma | 1 | LM | IeM, VP, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 2.4.4. | Speciālistu apmācību bērnu tiesību aizsardzības jomā programmu satura izstrāde, pārskatīšana un pilnveide atbilstoši normatīvajam regulējumam un jomas novitātēm | Pilnveidotas 13 profesionālās kompetences pilnveides izglītības programmas un to metodoloģijas |  | VBTAI |  | No 2022.gada 2.pusgada līdz 2023.gada 1.pusgadam |
| 2.4.5. | Jaunas pieejas pilotēšana ņirgāšanās un savstarpējas vardarbības bērnu un jauniešu vidū novēršanai un mazināšanai | Projektu izvērtējums | īstenoti 3 projekti | LM | NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.4.6. | Specializētas intervences pakalpojuma izstrāde un ieviešana kaitējošas seksuālas uzvedības starp bērniem gadījumos. | - Specializētu mācību satura izveide; - Specializētas apmācības psihologiem un sociālajiem darbiniekiem. | - 2 izstrādātas apmācību programmas; - Izstrādāts uzraudzības un atbalsta mehānisms. | LM, IZM | NVO | No 2024.gada 1.pusgada |
| 2.5. Pierādījumos un vienotā metodoloģijā balstītas vardarbības monitoringa sistēmas Latvijā izveide – NAP2027 [87] (pamatnostādņu 1.2.5.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Veikt izvērtējumu par vardarbības novēršanas un mazināšanas ekosistēmu, tās vājās un stiprās puses un definēt jomas, kur būtu nepieciešamas intervences | Ex-ante izvērtējums | 1 | LM | VBTAI | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.5.2. | Veikt pieejamo datu izvērtējumu, tostarp izvērtējot datu centralizāciju. Izstrādāt kritērijus datu noteikšanai/uzkrāšanai/analīzei | Datu izvērtējums | 1 | LM | IeM, TM, VM, SPKC, NVD, VP | No 2023.gada 2.pusgada |
| 2.5.3. | Vardarbības pret bērniem un jauniešiem izplatības monitorēšanai izstrādātas un ieviestas regulāri veicamās aptaujas | - Izstrādātas aptaujas bērniem un jauniešiem, vardarbības pret bērnu izplatības monitorēšanai - Ieviestas regulāri veicamās aptaujas | 1-2 | LM | IeM, IZM, CSP, NVO, VM, SPKC | No 2022.gada 2.pusgada |
| 2.6. Projekta "Barnahus ieviešana Latvijā" īstenošana ar mērķi vienuviet nodrošināt vardarbībā cietušā bērna labākajām interesēm atbilstošus intervences pasākumus, tajā skaitā izpētes intervijas, bērna vajadzību un risku izvērtēšanu, medicīnisko, psiholoģisko un sociālo atbalstu bērnam un tā nevardarbīgajam tuviniekam (1.2.6. pamatnostādņu uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Normatīvo aktu pilnveide, lai ieviestu Barnahus pieeju vardarbībā cietušajiem, arī bērniem, kas kriminālprocesā kļuvuši par cietušajiem vai lieciniekiem. Tai skaitā iestrādāt normatīvajos regulējumos prasību kriminālistikas un izpētes intervijām izmantot seksuālās vardarbības un izmantošanas upuru iztaujāšanā uz pierādījumiem balstītā NICHD (Nacionālā bērnu veselības un cilvēka attīstības institūta) protokola pielietošanu (Barnahus) | Izveidots tiesību aktu ietvars Barnahus darbībai | Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Barnahus definīcija un standarti, noteikumi un regulējums par atbalstu, palīdzību un procedūrām); Ministru kabineta noteikumu projekts par Barnahus darbību ( Barnahus definīcija un standarti, noteikumi un regulējums par atbalstu, palīdzību un procedūrām. Atsauce uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu); Ministru kabineta noteikumu projekts par pratināšanu atbilstoši Barnahus standartiem (atsauce uz Kriminālprocesu); Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"" (papildu piezīmju veikšana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanu no Barnahus puses vai Barnahus ietvaros); Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām"" (papildu piezīmju veikšana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanu no Barnahus puses vai Barnahus ietvaros) | LM | TM, IeM, VP, VBTAI, BKUS u.c. nozares eksperti un pieaicinātie konsultanti | 2023.gada 1.pusgads |
| 2.6.2. | Projekta "Barnahus ieviešana Latvijā" aktivitāšu īstenošana | 1) Bērna mājas telpu pielāgošana 2) Uzsākta Bērna mājas pakalpojumu nodrošināšana | Bērnu skaits, kas saņēmuši pakalpojumus (40 bērni gadā) | VBTAI | LM, VM, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca | No 2022.gada 2.pusgada |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Būtiski mazināti vardarbības riski ģimenē un vienaudžu vidū, ieviests monitorings vardarbības jomā un nodrošināts atbalsts no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām Rezultatīvais rādītājs: Skolēnu skaits (11, 13 un 15 g.v.), kuri cietuši no skolasbiedru ņirgāšanās, samazinās (- 0.8 %) Rezultatīvais rādītājs: No vardarbības cietušo rehabilitēto bērnu skaits pieaug (+ 130) Rezultatīvais rādītājs: No vardarbības cietušajiem bērniem sniegto konsultāciju dzīvesvietā skaits palielinās (<+316) Rezultatīvais rādītājs: No ņirgāšanās cietušo 15 gadus veco skolēnu īpatsvars samazinās ( - 4 %) Rezultatīvais rādītājs: Reģistrēto bērnu skaits, kuru dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, samazinās ( >-93) |  |  |  |  |
| 3. Rīcības virziens |  | Ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 3.1. Izstrādāt pierādījumos balstītas pieejas (izlīgumi, mediācija, ģimenes psihoterapija) izmantošanai ģimenes strīdu gadījumos – NAP2027 [87] (1.4.1.pamatnostādņu uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ieviest bezmaksas ģimenes psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, tostarp, lai veicinātu strīdu risināšanas kultūru ģimenes strīdos, it īpaši tādos, kas skar bērnu tiesības un intereses, attīstot ar ģimenes jautājumiem saistītu strīdu efektīvus risināšanas mehānismus | Nodrošināts ģimenes psihoterapijas pakalpojums ģimenēm ar bērniem | 377 ģimenes | LM | VBTAI, NVO | No 2022.gada 1.pusgada līdz 2023.gada 2.pusgadam (esošā ESF projekta ietvaros) |
| 3.1.2. | Izstrādātas vadlīnijas mediācijas ieteikšanai ģimenes strīdu risināšanai | Izstrādātas vadlīnijas, nodrošinot to pieejamību (sociālo dienestu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, tiesnešiem, kas skata civillietas u.c.) | Izstrādātas vadlīnijas un publicētas LM, TM tīmekļavietnēs - 1 | TM | LM | 2023.gada 1.pusgads |
| 3.1.3. | Nodrošināt mediācijas pakalpojumu kā ģimenes strīdu risināšanas metodi | Sniegts mediācijas pakalpojums | Noslēgti 300 mediācijas līgumi. | TM | LM | No 2022.gada 1.pusgada (pastāvīgi īstenojams) |
| 3.1.4. | Izvērtēt iespēju ieviest obligātu mediatora konsultāciju strīdos, kas skar bērna intereses | Izstrādāts informatīvais ziņojums un, ja nepieciešams, pilnveidots tiesiskais regulējums, lai noteiktu obligātu pirmreizēju mediatora konsultāciju pusēm, kuru strīds skar bērnu intereses | Ministru kabinetā apstiprināts Informatīvais ziņojums -1 Izstrādāti grozījumi normatīvā regulējumā - 1 | LM | TM, pašvaldības | 2023.gada 2.pusgads |
| 3.2. Preventīvā darba attīstība ģimenēs, kurās pastāv augsts risks aizgādības tiesību pārtraukšanai – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 1.4.5.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Attīstīta vienotas metodiskās izpratnes un prakses veidošana bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošajiem un bērnu likumisko pārstāvju līdzdalības un atbildības veicināšanas aktivitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos | Īstenotas informatīvās kampaņas | 3 | VBTAI |  | No 2023.gada 2.pusgada |
| 3.2.2. | Konsultatīvais atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, bērnu vecākiem, citiem likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem, ar mērķi sniegt neatkarīgu skatījumu uz bērna uzvedības problēmu novēršanu, nodrošināt profesionālas speciālistu komandas atbalstu, kā arī sniegt izvērstas un pamatotas rekomendācijas darbam ar bērniem, kuriem ir saskarsmes grūtības vai uzvedības problēmas | Nodrošināts konsultatīvais atbalsts bērniem, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem | Konsultāciju skaits - 2000 | VBTAI |  | No 2022.gada 1.pusgada līdz 2023.gada 2.pusgadam |
| 3.3. Ikvienam iedzīvotājam nodrošināt līdzvērtīgu informāciju par pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem pieejamību - NAP2027 [102] (pamatnostādņu 1.4.6.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Nodrošināta salīdzinoša informācija par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem | Veikts pašvaldību nodrošināto pakalpojumu ģimenēm ar bērniem informācijas apkopojums www.vietagimenei.lv un veikts ikgadējais izvērtējums - konkurss Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā | 1 | SIF | PKC, pašvaldības | No 2022.gada 1.pusgada |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Nodrošinātas bērnu pilnvērtīgas attīstības vajadzības un uzlabota bērnu aizsardzība no veselības un dzīvības apdraudējuma Rezultatīvais rādītājs: Bērnu īpatsvars, kuri dzīvo ar abiem vecākiem, pieaug ( +5%) Rezultatīvais rādītājs: Laulībā dzimušo bērnu īpatsvars pieaug (+ 1.5%) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kuriem ģimenē netiek nodrošināta pilnvērtīga attīstība un audzināšana, samazinās (- 335) Rezultatīvais rādītājs: Reģistrēto bērnu skaits, kuru dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, samazinās ( -93) Rezultatīvais rādītājs: Uzsākto mediācijas pakalpojumu izmantošanas skaits ģimenes strīdu risināšanā pieaug ( + 167) Rezultatīvais rādītājs: Bāriņtiesās ierosināto administratīvo lietu skaits samazinās ( - 1045) Rezultatīvais rādītājs: Pašvaldību skaits, kurās pieejami 3 un vairāk sociālā atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, palielinās ( + 15) Rezultatīvais rādītājs: No ģimenēm šķirto bērnu skaits samazinās ( - 204) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, samazinās ( - 334) Rezultatīvais rādītājs: Reģistrēto (NPAIS) bērnu skaits, kuri ir pamesti vai atrodas tādos apstākļos, kas ir tiem bīstami, var kaitēt viņu dzīvībai, veselībai vai attīstībai, samazinās ( >-68) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo skaits, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, samazinās ( - 51) |  |  |  |  |
| 4. Rīcības virziens |  | Bērnu noziedzības novēršana, aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem un attieksmes maiņa pret tiesvedībā iesaistītiem bērniem |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 4.1. Bērnu likumpārkāpumu prevences sistēmas pilnveidošana bērnu antisociālas uzvedības novēršanai – NAP2027 [430] (pamatnostādņu 1.5.1.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Izstrādāt pierādījumos balstītas pieejas, kā risināt izveidojošos konfliktus, saskaņā ar taisnīguma atjaunošanas praksēm | Izstrādātas pierādījumos balstītas pieejas konfliktu risināšanā, pielietojot taisnīguma atjaunošanas prakses | Sagatavots metodiskais materiāls par taisnīguma atjaunošanas prakšu pielietošanu konfliktu risināšanā | TM | VPD | 2025.gada 2.pusgads |
| 4.1.2. | Pilnveidot bērnu likumpārkāpumu prevences sistēmu bērna antisociālās uzvedības novēršanai, izstrādājot nepieciešamos normatīvos aktus | Izstrādāti grozījumi Bērnu aizsardzības likuma 58.pantā, efektivizējot likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem ar antisociālu uzvedību | Bērna sodīšanas vietā fokuss ir mainīts uz likumpārkāpumu ierosinātājcēloņu atklāšanu un risināšanu, pašvaldībai sadarbojoties ar bērnu un ģimeni. | TM | LM, VPD | 2025.gada 2.pusgads |
| 4.1.3. | Jaunas sociālā atbalsta un palīdzības formas bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem ar vielu vai procesu atkarību, tostarp, bērniem un jauniešiem ar zemu motivāciju un ilgstošām atkarības problēmām | Nodrošināti sociālā atbalsta un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tostarp, multidisciplināras rehabilitācijas programmas ieviešana ģimenēm ar bērniem | 1) Atbalsta sistēmas un pakalpojumu, ģimenēm, kurās konstatēti bērnu uzvedības un atkarību problēmu riski, izvērtēšana, pieejamo pakalpojumu apkopojums (3 pētījumi un 3 sabiedriskās domas pētījumi); 2) Izstrādāts pakalpojumu katalogs ģimenēm ar bērniem; 3) Izstrādāts vienots uzvedības un atkarības problēmu agrīna risku novērtēšanas rīks (1), vadlīnijas (1), apmācīti speciālisti (30); 4) Izstrādāta lietotāju ceļa karte (1); 6) Sniegts psihoemocionāls atbalsts vecākiem un sniegti atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem (32 pasākumi, 200 iesaistītie vecāki, 300 iesaistīti bērni un jaunieši); 7) Starptautiskās un Latvijas labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumi valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu pilnveidei (8); 8) Izstrādāts starpdisciplināra atbalsta pakalpojums, sagatavotas vadlīnijas (1); 9) Sniegts starpdisciplināra atbalsta pakalpojums izmēģinājuma projekta veidā (50 bērniem un to ģimenēm); 10) Kompetences pilnveides programmas izstrāde un apmācības speciālistiem (90), kuru darbs ir ar jauniešiem un viņu motivāciju | LM, | VBTAI, pašvaldības, NVO | No 2023.gads 2.pusgads |
| 4.2. Bērnu tiesību nodrošināšana tiesvedības procesā, t.sk., pārrobežu lietās – NAP2027 [430] (pamatnostādņu 1.5.2.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Izvērtēt līdzgaitnieka institūta izveidošanas nepieciešamību civillietu procesos | Pilnveidots tiesiskais regulējums, lai izveidotu bērna līdzgaitnieka juridisko institūtu civillietu procesos |  | TM | LM | 2023.gada 2.pusgads |
| 4.2.2. | Izvērtēt bērnu tiesību koordinatora ieviešanu Latvijā bērnu tiesību nodrošināšanai pārrobežu jautājumos | Organizēta iesaistīto institūciju diskusija Veikts izvērtējums par iespēju ieviest Latvijā bērnu tiesību koordinatoru bērnu tiesību nodrošināšanai pārrobežu jautājumos | Izvērtējuma ziņojums | TM | LM, VBTAI | 2024.gada 2.pusgads |
| 4.3. Bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto speciālistu kvalifikācijas un starpinstitūciju sadarbības pilnveide – NAP2027 [118;430] (pamatnostādņu 1.5.3.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Sistemātiski pilnveidot speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot efektīvu, tiesisku un pilnvērtīgu bērnu tiesību un aizsardzību Latvijā | Pilnveidotas profesionālās kompetences pilnveides programmas (skaits) un nodrošinātas speciālistu apmācības | Apmācīto speciālistu skaits - 6510 | LM | VBTAI, pašvaldības | No 2023.gada 1.pusgada |
| 4.3.2. | Pilnveidot Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes (VBTAI) darbību, nodrošinot bāriņtiesu funkcionālo pārraudzību un sertifikācijas ieviešanu | Ieviesta bāriņtiesu darbinieku funkcionālās pārraudzības un sertifikācijas sistēma | Izstrādāta kārtība funkcionālās pārraudzības nodrošināšanai Izstrādāts sertifikācijas modelis (sertifikācijas un resertifikācijas prasību (kritēriji sertifikāta iegūšanai un resertifikācijai) un papildprasību noteikšana, sertifikācijas sistēmas ieviešanas plāna izstrāde, t.sk. obligāto, ieteicamo un izvēles kursu apjoma noteikšana 3 līmeņos (A,B,C) un priekšlikumu sniegšana grozījumiem normatīvajos aktos; e-kursu, e-mācību izstrāde (ikgadēja pašpārbaudes testa ieviešana); pielāgojamo IT sistēmu izvērtējums sertifikācijas reģistra ieviešanai) | LM | VBTAI | 2023.gada 2.pusgada |
| 4.3.3. | Turpināt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides procesu, tostarp bāriņtiesu reorganizāciju | Izveidota starpinstitūciju darba grupa, veiktas darbības atbilstoši bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju izvērtējuma rezultātiem | Notariālo funkciju nodošana notāriem, pārskatītas atsevišķas bāriņtiesu funkcijas (bērna pārstāvība kriminālprocesā u.c.) | LM | TM, VBTAI | No 2022.gada 2.pusgads |
| 4.3.4. | Bērna un ģimeņu atbalsta efektivitāšu regulāru mērījumu ieviešana (valsts līmeņa regulāri pētījumi) | Izvērtējums par bērnu un ģimenes politikas jomā regulāri nepieciešamajiem monitoringa pētījumiem – izvērtējuma ziņojums | Izvērtējuma ziņojums -1 | LM | NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 4.3.5. | Koordinējošas iestādes un mehānisma izveide, lai regulāri pārskatītu bērnu labbūtības politikas mērķus un to realizēšanu, saskaņojot plānus un atbildības | Bērnu lietu sadarbības padomes darbības pārskatīšana, mērķu un kompetences noteikšana. Darba grupu izveide padomes ietvarā | Patstāvīgo un īstermiņa darba grupu izveide Bērnu lietu sadarbības padomes ietvarā | LM | TM, IZM, IeM, VM, VBTAI, NVO | No 2022.gada 2.pusgada |
| 4.3.6. | Pilnveidot starpinstitūciju grupu sadarbības modeli pašvaldību ietvaros, tajās ietverot izglītības iestādes, sākot ar pirmsskolu, kā arī pašvaldību teritorijā darbojošās privātās izglītības iestādes | Izvērtēt nepieciešamību izstrādāt vadlīnijas valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu (tostarp pirmsskolas) iesaistei pašvaldības starpinstitūciju sadarbības grupu darbā, iekļaujot šo jautājumu izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības apakšgrupā "Starpinstitucionālā sadarbība " | 1 | VBTAI | IZM, LM, pašvaldības | 2024.gada 2.pusgads |
| 4.3.7. | Sniegts profesionāls atbalsts dažādu problēmsituāciju risināšanā bāriņtiesu darbiniekiem, paaugstināta bāriņtiesu darba kvalitāte un mazināts speciālistu izdegšanas risks | Nodrošināts supervīzijas pakalpojums | Supervīzijas saņēmušo Bāriņtiesu amatpersonu skaits (unikālās personas) - 338 | VBTAI |  | No 2023.gada 1.pusgada |
| 4.3.8. | Sekmēt Latvijas Tiesnešu mācību centra un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodisko vadlīniju "Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldībās METODISKĀS VADLĪNIJAS" piemērošanu sadarbības grupu darbā, tajā skaitā par sadarbības grupu nolikumu publiskošanu un sadarbību ar Bērnu lietu sadarbības padomi | Pašvaldības organizējušas informatīvus un izglītojošus pasākumus pašvaldību pārstāvjiem par metodisko vadlīniju ieviešanu un piemērošanu sadarbības grupu darbā 2) VBTAI organizējusi informatīvus un izglītojošus pasākumus valsts un pašvaldību pārstāvjiem par metodisko vadlīniju ieviešanu un piemērošanu sadarbības grupu darbā | 1) Pašvaldību noorganizētie informatīvi un izglītojošie pasākumi, dalībnieku skaits 2) Sadarbības grupu skaits, no kurām saņemti priekšlikumi Bērnu lietu sadarbības padomē (LM kā padomes sekretariātā) normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā 3) Pašvaldību skaits, kuru tīmekļvietnēs ir pieejami sadarbības grupu aktuālie nolikumi 4) VBTAI noorganizētie informatīvi un izglītojošie pasākumi | pašvaldības | VBTAI, VARAM | No 2022.gada 2.pusgada |
| 4.3.9. | Organizēt starpdisciplinārus izglītojošus un labās prakses popularizēšanas pasākumus bērnu tiesību aizsardzības un likumpārkāpumu prevences jomā | 1) Organizēti pašvaldību labās prakses izplatīšanas pasākumi, īpaši akcentējot likumpārkāpumu prevences darbu 2) Organizēta konference par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem 3) Veidot atzīšanas un novērtēšanas sistēmu labo prakšu īstenotājiem Latvijā | 1) Sadarbības uzlabošanas, zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumi 2) Organizētas 1 konference gadā 3) ieviesta labākā bērnu tiesību aizstāvja ikgadējās atzinības pasniegšana | LM | Pašvaldības | No 2023.gada 1.pusgada |
| 4.4. Vienotu IT sistēmu attīstība, tostarp pilnveidojot un attīstot bāriņtiesu darbu, nodrošinot bāriņtiesu kvalifikāciju – NAP2027 [430] (pamatnostādņu 1.5.4.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Vienotas bāriņtiesu informācijas sistēmas ieviešana (BARIS) | Nodrošināta vienota bāriņtiesu informācijas sistēma visā Latvijas teritorijā (BARIS) | 43 bāriņtiesās ir ieviesta vienota informācijas sistēma (BARIS), cita starpā bāriņtiesu informācijas sistēmā ietvertas šādas funkcionalitātes: 1) vienota audžuģimeņu uzskaite; 2) vienota aizbildņu uzskaite; 3) vienota aizgādņu uzskaite | Pašvaldības, ZZ Dats (BARIS īpašnieks un uzturētājs) | LM, VBTAI, NVO, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija | No 2022. ada 2.pusgada |
| 4.4.2. | VBTAI IT sistēmas pielāgošanas(risinājumu bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas izveidei izvērtējums, modeļa izstrāde un aprobācija, sistēmas izstrāde vai esošas informācijas sistēmas pielāgošana) iespēju izvērtēšana un pielāgošana | Pētījuma ietvaros izvērtēts IT sistēmas risinājums | 1 | LM | VBTAI, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija | 2023.gada 2.pusgads |
| 4.4.3. | Veikti grozījumi tiesību aktos NPAIS pielāgošanai | Grozījumu izstrāde normatīvajos aktos | 1) Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 2) Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" vai jaunu informācijas sistēmas noteikumu izstrāde | LM | IeM IC, VM, NVD, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 4.4.4. | NPAIS satura izstrāde, tajā skaitā būtiskāko izmaiņu veikšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmā | Izstrādāts: 1) vienots datu apmaiņas algoritms NPAIS, starpinstitucionālās un starpdisciplinārās sadarbības procesam starp kompetentajām institūcijām (BT, SD, policija, ārstniecības un izglītības iestādes, VPD u.c. kompetentās institūcijas); 2) informācijas sistēmas funkcionalitātes, apstrādājamo datu apjoms un institūciju kompetences. | Izstrādāts: 1) vienots datu apmaiņas algoritms; 2) informācijas sistēmas funkcionalitātes, apstrādājamo datu apjoms un institūciju kompetences. | Bērnu lietu sadarbības padomes apakšgrupa, kura turpina iepriekš ar labklājības ministra 2019.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.67 apstiprinātās NPAIS līdzšinējās darbības un efektivizēšanas iespēju izvērtēšanas darbu grupas darbu | LM, IeM, IeM IC, TM, IZM, VARAM, VM, NVD, VBTAI, PKC, pašvaldības | 2024.gada 2.pusgads (izmaksas iekļautas 4.4.5.pasākumā) |
| 4.4.5. | NPAIS izstrāde, testēšana un ieviešana | - NPAIS programmatūras izmaiņu procesu apraksta koncepcija - NPAIS programmatūras izmaiņas ieviestas produkcijas vidē - NPAIS programmatūras izmaiņu lietotāja rokasgrāmata - apmācību NPAIS par realizēto pielāgojumu izmantošanu organizēšana | - izstrādāta NPAIS programmatūras izmaiņu procesu apraksta koncepcija - NPAIS programmatūras izmaiņas ieviestas produkcijas vidē - izstrādāta NPAIS programmatūras izmaiņu lietotāja rokasgrāmata - īstenotas apmācības par NPAIS realizēto pielāgojumu izmantošanu | LM | IeM, VBTAI, IeM IC, VM, NVD, NVO, institūcijas – NPAIS lietotāji vai datu avoti (informācijas sistēmu pārziņi, no kurām NPAIS saņem datus vai kurām sniedz datus) | No 2024.gada2.pusgada |
| 4.4.6. | Paplašināt institūciju loku, kas ikdienas darbā izmanto NPAIS | Normatīvo aktu grozījumi | 1 | LM | Visas nozaru ministrijas, pašvaldības, VBTAI, LPS, IeM IC | 2024.gada 2.pusgads |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Veicināta speciālistu un sabiedrības izpratne bērnu labbūtības un tiesību aizsardzības jomā Politikas rezultāts: Izveidota starpsektoriāli koordinēta, efektīva un ilgtspējīga bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmas pārvaldība Politikas rezultāts: Samazināta bērnu noziedzība un bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, novēršot noziedzīgu uzvedību veicinošo faktoru ietekmi bērnu izaugsmes ceļā Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, samazinās ( - 44) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu skaits, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas varētu izraisīt prettiesisku rīcību, samazinās ( - 46) Rezultatīvais rādītājs: Noziedzīgu nodarījumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, īpatsvars pret visiem noziedzīgajiem, nodarījumiem samazinās ( - 0.4 %) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo personu, kuras ir izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, īpatsvars pret visām personām, kurām ierosināts kriminālprocess samazinās (- 0.4 %) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība, skaits samazinās ( - 1129) Rezultatīvais rādītājs: Nepilngadīgo skaits, kuriem noteikti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi (administratīvie pārkāpumi), samazinās Rezultatīvais rādītājs: Bērnu vecāku (aizbildņu vai audžuvecāku) skaits, kuri ir saukti pie administratīvās vai kriminālatbildības par vardarbīgu vai nolaidīgu rīcību, kas izraisījusi, vai varētu izraisīt kaitējumu bērnu dzīvībai, veselībai vai attīstībai, samazinās ( - 56) Rezultatīvais rādītājs: Notiesāto nepilngadīgo skaits samazinās ( - 45) Rezultatīvais rādītājs: Ieslodzīto nepilngadīgo skaits samazinās ( - 16) Rezultatīvais rādītājs: Preventīvo pasākumu skaits nepilngadīgo noziedzības novēršanai palielinās ( + 249) Rezultatīvais rādītājs: Speciālistu skaits, kuri apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, palielinās ( + 110) Rezultatīvais rādītājs: Bāriņtiesu skaits, kas izmanto vienotu IT lietvedības sistēmu BARIS, pieaug ( + 41) |  |  |  |  |
| 5. Rīcības virziens |  | Ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 5.1. Atbalsta pakalpojumu pilnveide adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 2.1.1.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Nodrošināt aizbildņu mācības no valsts budžeta līdzekļiem | Nodrošināta aizbildņu apmācība | Aizbildņu skaits, kas apguvuši aizbildņu mācības (personu skaits): 2023.- 1 445 2024.- 1 200 2025.- 1 000 | LM | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, VBTAI | No 2023.gada 1.pusgada |
| 5.1.2. | Ieviest sociālās garantijas aizbildņiem un pārskatīt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu | Izstrādāti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", MK05.06.2001. noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem", MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1600 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu" | 1) Nodrošināta sociālā aizsardzība aizbildņiem (aptuveni 800 personas vid. mēnesī) 2) Palielināts ikmēneša finansiālais atbalsts aizbildņiem (aptuveni 2.7 tūkst. personas vidēji mēnesī) | LM |  | No 2023.gads 1.pusgada |
| 5.1.3. | Pārskatīt adopcijas atlīdzības pabalstu un atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi apmērus | Izstrādāti grozījumi MK noteikumos 22.12.2009. noteikumos Nr.1533 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju" un 27.12.2017. noteikumos Nr.752 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību" | 1) Paaugstināts adopcijas atlīdzības pabalsta apmērs (apmēram 15 personas vidēji mēnesī); 2) Paaugstināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi (vidējais bērnu skaits mēnesī, par kuriem izmaksāts pabalsts 70% apmērā no valstī noteiktās iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 38) | LM |  | No 2023.gads 1.pusgada |
| 5.2. Pakalpojumu un atbalsta attīstīšana bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē un pēc ārpusģimenes aprūpes – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 2.1.2.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Bērnu atbalsta resursu personas institūta ieviešana pašvaldībās | Ieviests bērnu atbalsta resursu personas institūts | Bērnu atbalsta personu skaits izmēģinājuma projekta laikā – 15 Bērnu skaits, kuriem tiks piesaistīts Bērnu atbalsta speciālists izmēģinājuma projekta laikā -45 | LM |  | No 2023.gada 2.pusgada |
| 5.2.2. | Pilnveidot aizbildņu, audžuģimeņu, kā arī bērnu aprūpes iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes sagatavot bērnus dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes | Nodrošinātas aizbildņu mācības, kā arī audžuģimeņu un aprūpes iestāžu darbinieku zināšanu pilnveide par bērnu sagatavošanu patstāvīgai dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes | 1) Aizbildņu skaits, kas apguvuši mācības (2023.- 1 445; 2024.- 1 200; 2025.- 1 000); 2) Audžuģimeņu skaits, kas apguvuši ikgadējās zināšanu pilnveides mācības - 800 3) Sagatavots informatīvs materiāls bērnu aprūpes iestādēm- 1 | LM | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, VBTAI | No 2023.gada 1.pusgada pastāvīgi |
| 5.2.3. | Sekmēt mentora/ģimenes asistenta pakalpojuma attīstību pašvaldībā | Nodrošināts mentora/ ģimenes asistenta pakalpojums | 9.2.1.1. pasākuma (ESF) ietvaros līdz 2023. gada 2. pusgadam plānotais: a) Izstrādāts ģimenes asistenta pakalpojuma apraksts, b) izstrādāta ģimenes asistenta mācību programma, c) Īstenotas mācības vismaz 90 ģimenes asistentiem, d) Veikts pētījums un izstrādāts pētījuma ziņojums par ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešanas iespējām 4.3.5.4. pasākuma (ESF+) ietvaros līdz 2028. gadam plānotais: a) Izstrādāta, licencēta vismaz 160 h mācību programma ģimenes asistentiem; b) Mācību programmu apguvušas indikatīvi 5–6 grupas | LM |  | No 2023.gada 1.pusgada pastāvīgi finansējums no ESF; sākot no 2024.gada ESF+ finansējums |
| 5.2.4. | Sekmēt bērnu, kuri uz vecāku iesnieguma pamata ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atgriešanos ģimenē | Veikts izvērtējums par nepieciešamo atbalstu vecākiem, kuri ir lūguši nodrošināt bērna aprūpi, bērna veselības stāvokļa dēļ ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, lai apzinātu nepieciešamo atbalstu bērna uzņemšanai atpakaļ bioloģiskajā ģimenē. Ja nepieciešams, izstrādāti grozījumus SPSPL 12.pantā, nosakot sadarbības pienākumu iesaistītajām institūcijām un bērna vecākiem | 1 izvērtējums | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 5.2.5. | Pārskatīt prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz bērnu (bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem) skaitu vienā grupā ilgstošas sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijā | Izstrādāti grozījumi MK 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" paredzot, ka bērnu (bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem) skaits vienā grupā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nav lielāks par 4 bērniem |  | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2023.gada 1.pusgads |
| 5.3. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu metodiskās vadības un uzraudzības pilnveide – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 2.1.3.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide | Nodrošināts papildus atbalsts ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem | 1) Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem un aizbildņiem (konsultāciju skaits) 2) Potenciālo adoptētāju, kuriem sagatavots raksturojums (personu skaits) 3.Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | No 2023.gads 1.pusgada |
| 5.4. Pieejamas un daudzpusīgas informācijas nodrošināšana ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem par sociālajām garantijām – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 2.1.4..uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas par sociālajām garantijām | Īstenota informatīvā kampaņa (informatīvi materiāli) par sociālajām garantijām | 1 kampaņa | LM, VBTAI | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2024.gada 2.pusgads |
| 5.5. Pārskatīt ārpusģimenes aprūpes procesus, vietējās un ārvalstu adopcijas procesus, kā arī nepieciešamību stiprināt viesģimeņu kustības attīstību, un veikt izmaiņas normatīvajos aktos – NAP2027 [120] (pamatnostādņu 2.1.5.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Pārskatīt ārpusģimenes aprūpes procesus, vietējās un ārvalstu adopcijas procesus, kā arī nepieciešamību stiprināt viesģimeņu kustības attīstību, un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas normatīvajos aktos | Izvērtējums par ārpusģimenes aprūpes procesu, vietējās un ārvalstu adopcijas procesu, kā arī nepieciešamību stiprināt viesģimeņu kustības attīstību | 1 | LM, VBTAI | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | No 2022.gada 2.pusgada |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Politikas rezultāts: Palielinātas iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimeniskā vidē un iegūt jaunu ģimeni Politikas rezultāts: Nodrošināti uz individuālām vajadzībām vērsti atbalsta pakalpojumi pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, veicinot pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā Rezultatīvais rādītājs: Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) ievietoto bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita pieaug ( < 3.3 %) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu īpatsvars, kuri ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem ģimeniskai videi pietuvinātā formā, palielinās ( < 40 %) Rezultatīvais rādītājs: Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem sniegts mentora pakalpojums, skaits palielinās ( < 46) Rezultatīvais rādītājs: Bērnu atbalsta speciālistu skaits pašvaldībās pieaug ( < 43) |  |  |  |  |
| 6. Rīcības virziens |  | Bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 6.1. Attīstīt atbalstu bērniem, kuriem nav noteikta paternitāte (reģistrējot bērna dzimšanas faktu, ievadīta informācija tikai par bērna māti), kā arī uzsākt diskusiju "viena vecāka ģimene" kritēriju definēšanai – NAP2027 [91], [101] (pamatnostādņu 2.3.1. un 2.3.2.uzdevums) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Uzsākt diskusiju par principu un kritēriju "viena vecāka ģimene" noteikšanai | Organizētas diskusijas | Izstrādāti priekšlikumi un definēti kritēriji "viena vecāka ģimene" noteikšanai | LM | TM, LPS | No 2023.gada 2.pusgada |
| 6.1.2. | Izvērtēt nepieciešamību ieviest jaunu atbalsta veidu | Veikts izvērtējums par iespēju ieviest jaunu atbalsta veidu un aprēķināts nepieciešamais finansējums jaunā atbalsta ieviešanai | Izvērtējuma ziņojums LM vadībai | LM |  | No 2024.gada 1.pusgada |

Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu norādīts 6.pielikumā.

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9.pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9.pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" ietvaros

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8.pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8.pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8.pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8.pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" ietvaros

Izpilde iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānā 2021.-2023. gadam

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" SAM 4.3.6.1.pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"4.3.6.4.pasākuma "Atbalsta instrument izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stprināšanai" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.4. pasākuma " Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai" ietvaros. Izmaksas nav, jo darbība tiks īstenota projekta īstenošanas personāla resursu ietvaros

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" SAM 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām"  9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvaros, Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē"

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākuma " Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros.

SAM 4.3.6.1.pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros

Aizstāj bāriņtiesām Audžuģimeņu informācijas sistēmas (AGIS) funkcionalitāti (bāriņtiesām vairs nebūs paralēli jālieto AGIS, jo AGIS funkcionalitātes būs iekļautas BARIS).

Vienotu aizbildņu uzskaiti nepieciešams ieviests saskaņā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumā sniegtajiem norādījumiem. Bāriņtiesu likumā tiks veikt attiecīgi grozījumi, ņemot vērā to, ka līdz ar BARIS ieviešanu AGIS pilnveide un turpmāka darbība ir zaudējusi aktualitāti.

Aizstāj Aizgādnības informācijas sistēmas (AZIS) funkcionalitāti (bāriņtiesām nebūs paralēli jālieto AIZIS, jo AIZIS funkcionalitātes būs iekļautas BARIS). Jāpiebilst, ka AIZIS funkcionalitātes ir izstrādātas tehniskās specifikācijas līmenī, jo saskaņā ar Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 19.punktu AIZIS ir jāsāk darboties 2025.gada 1.jūlijā. Bāriņtiesu likumā tiks veikt attiecīgi grozījumi, ņemot vērā to, ka līdz ar BARIS ieviešanu AIZIS izveide ir zaudējusi aktualitāti.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" ietvaros

Finansēšanas avots, apjoms un kārtība tiks noteikta pēc informatīvā ziņojuma "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pārveidi" apstiprināšanas

Finansēšanas avots, apjoms un kārtība tiks noteikta pēc informatīvā ziņojuma "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pārveidi" apstiprināšanas

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"   4.3.6.5. "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm" ietvaros

Izmaksas iekļautas 5.1.1., 5.1.2. pasākumā

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4.pasākums "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība"